## Sheet1
Dissertation Timeline Gantt Chart
[5 empty] | W 1 | W 2 | W 3 | W 4 | W 5 | W 6 | W 7 | W 8 | W 9 | W 10 | W 11 | W 12 | W 13 | W 14
Task Name | Start | End | %Completion | Status | 2021-03-01 | 2021-03-08 | 2021-03-15 | 2021-03-22 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021-04-12 | 2021-04-19 | 2021-04-26 | 2021-05-03 | 2021-05-10 | 2021-05-17 | 2021-05-24 | 2021-05-31
[5 empty] | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon
Topic Finding |  |  | 100% | Completed
Topic Analysis & Selection | 2021-03-01 | 2021-03-07
Research Topic Area | 2021-03-01 | 2021-03-07
Meet With Supervisor | 2021-03-08 | 2021-03-14
Plan Resources | 2021-03-01 | 2021-03-14
Proposal |  |  | 45% | Ongoing
Research Questions & Scope | 2021-03-08 | 2021-03-21
Detailed Planning of Stages | 2021-03-15 | 2021-03-21
References List & Bibliography | 2021-03-15 | 2021-03-21
Finalize Proposal | 2021-03-15 | 2021-03-28
Literature Review |  |  | 60% | Ongoing
Material Selection | 2021-03-29 | 2021-04-11
Evaluate Sources | 2021-03-29 | 2021-04-11
Update Bibliography | 2021-04-12 | 2021-04-18
Finalize Literature Review | 2021-04-12 | 2021-04-18
Methodology |  |  | 30% | Ongoing
Method Selection | 2021-04-19 | 2021-04-25
Implementation | 2021-04-19 | 2021-05-09
Data Collection |  |  | 30% | Ongoing
Publish Survey | 2021-05-10 | 2021-05-16
Data Analysis |  |  | 20% | Ongoing
Investigate Data | 2021-05-17 | 2021-05-23
Write Up | 2021-05-24 | 2021-05-31