## Sheet1
Dissertation Gantt Chart
|  |  |  | Jan |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar
Sl No. | Task Item | Start | End | W 1 | W 2 | W 3 | W 4 | W 1 | W 2 | W 3 | W 4 | W 1 | W 2 | W 3 | W 4
|  |  |  | 2021-01-01 | 2021-01-08 | 2021-01-15 | 2021-01-22 | 2021-01-29 | 2021-02-05 | 2021-02-12 | 2021-02-19 | 2021-02-26 | 2021-03-05 | 2021-03-12 | 2021-03-19
1 | Literature Review | 2021-01-01 | 2021-01-28
2 | Design Questionnaire | 2021-01-15 | 2021-01-28
3 | Conduct Survey | 2021-02-01 | 2021-02-18
4 | Data Collection | 2021-02-12 | 2021-02-25
5 | Data Analysis | 2021-02-19 | 2021-02-25
6 | Interpretation | 2021-03-01 | 2021-03-11
7 | Write Conclusion | 2021-03-12 | 2021-03-25