## Sheet1
Feasibility Schedule Gantt Chart
Task Description | Start Date | End Date | Percentage | Week 1 | [6 empty] | Week 2 | [6 empty] | Week 3 | [6 empty] | Week 4 | [6 empty] | Week 5 | [6 empty] | Week 6
 | time axis 2021-05-02 to 2021-06-12
 | time axis 2021-05-02 to 2021-06-12
Preliminary Analysis of Requirements | 2021-05-02 | 2021-05-15 | 80%
Budget Evaluation | 2021-05-09 | 2021-05-22 | 60%
Market Research | 2021-05-09 | 2021-05-29 | 95%
Operational Feasibility | 2021-05-16 | 2021-05-29 | 70%
Detailed Plan of Action | 2021-05-30 | 2021-06-12 | 50%
Formulas:
End Date = [Start Date]+13