## Business Plan
BUSINESS PLAN TEMPLATE
Project Plan for New Business
Phase 1: Strategic Plan
Phase 2: Define the Business
TASKS | START | END | DAYS | 2018-09-02 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 2018-09-08 | 2018-09-09 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 2018-09-12 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 2018-09-15 | 2018-09-16 | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 2018-09-22 | 2018-09-23 | 2018-09-24 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 2018-09-29 | 2018-09-30 | 2018-10-01
Phase 1: Self-Assessment
Define Business Vision | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 0
Identify Skills | 2015-09-03 | 2015-09-03 | 0
Decide Whether to Proceed | 2015-09-04 | 2015-09-04 | 0
Phase 1: Define Opportunity
Research Market | 2015-09-05 | 2015-09-05 | 0
Conduct Interviews | 2015-09-06 | 2015-09-10 | 4
Identify Needed Resources | 2015-09-11 | 2015-09-13 | 2
Identify Operating Costs | 2015-09-13 | 2015-09-14 | 1
Phase 1: Evaluate Potential Risks
Assess Market Size | 2015-09-15 | 2015-09-17 | 2
Estimate Competition | 2015-09-17 | 2015-09-18 | 1
Assess Needed Resources | 2015-09-18 | 2015-09-19 | 1
Determine Financial Requirements | 2015-09-19 | 2015-09-21 | 2
Evaluate Profitability | 2015-09-21 | 2015-09-22 | 1
Review Strategy | 2015-09-22 | 2015-09-23 | 1
Phase 2: Define the Market
Access Available Research | 2015-09-23 | 2015-09-25 | 2
Create Market Analysis | 2015-09-26 | 2015-09-29 | 3
Implement Market Analysis | 2015-09-29 | 2015-10-01 | 2