## Sheet1
Product Development Gantt Chart
[6 empty] | Week 1 | [6 empty] | Week 2 | [6 empty] | Week 3 | [6 empty] | Week 4
Task | Team Lead | Start Date | End Date | Duration | Completion | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 2021-02-06 | 2021-02-07 | 2021-02-08 | 2021-02-09 | 2021-02-10 | 2021-02-11 | 2021-02-12 | 2021-02-13 | 2021-02-14 | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 2021-02-17 | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 2021-02-20 | 2021-02-21 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 2021-02-27 | 2021-02-28
[6 empty] | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S
Frontend | Luis Cruz
Home |  | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 2 | 60%
About |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 1 | 30%
Blog |  | 2021-02-04 | 2021-02-06 | 3 | 70%
Shop |  | 2021-02-07 | 2021-02-18 | 12 | 85%
Contact |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 1 | 20%
Login and Registration |  | 2121-02-20 | 2021-02-22 | 3 | 50%
Backend | Gary Mills
Accounts API |  | 2021-02-01 | 2021-02-04 | 4 | 70%
Contact Form |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 1 | 30%
Blog API |  | 2021-02-06 | 2021-02-09 | 4 | 80%
Products API |  | 2021-02-08 | 2021-02-27 | 20 | 90%