## Sheet1
Recruitmemt Process Gantt Chart
Task name | Lead | Start date | End Date | Duration | Completion | Week 1 | [6 empty] | Week 2 | [6 empty] | Week 3 | [6 empty] | Week 4
[6 empty] | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 2021-02-06 | 2021-02-07 | 2021-02-08 | 2021-02-09 | 2021-02-10 | 2021-02-11 | 2021-02-12 | 2021-02-13 | 2021-02-14 | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 2021-02-17 | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 2021-02-20 | 2021-02-21 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 2021-02-27 | 2021-02-28
[6 empty] | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S
Recruitment Strategy | Marion Anderson | 2021-02-01 | 2021-02-03 | 3 | 50%
Job Description & Person Specification | Lucy Watts | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 2 | 20%
Advertsing | Faith Martinez | 2021-02-06 | 2021-02-14 | 9 | 90%
Assessment Criteria | Vivian Ward | 2021-02-14 | 2021-02-15 | 2 | 25%
Application Review | Ira Munoz | 2021-02-16 | 2021-02-19 | 4 | 45%
Execute Hiring Process | Faith Martinez | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 1 | 25%