## Sheet1
Audit Gantt Chart
[5 empty] | Sep |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dec |  |  |  | Jan |  |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  |  | Apr |  |  |  | May |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  |  | Aug
Task | Supervisor | Start Date | End Date | Progress | 2020-09-23 | 2020-09-30 | 2020-10-07 | 2020-10-14 | 2020-10-21 | 2020-10-28 | 2020-11-04 | 2020-11-11 | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 2020-12-02 | 2020-12-09 | 2020-12-16 | 2020-12-23 | 2020-12-30 | 2021-01-06 | 2021-01-13 | 2021-01-20 | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 2021-02-10 | 2021-02-17 | 2021-02-24 | 2021-03-03 | 2021-03-10 | 2021-03-17 | 2021-03-24 | 2021-03-31 | 2021-04-07 | 2021-04-14 | 2021-04-21 | 2021-04-28 | 2021-05-05 | 2021-05-12 | 2021-05-19 | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 2021-06-09 | 2021-06-16 | 2021-06-23 | 2021-06-30 | 2021-07-07 | 2021-07-14 | 2021-07-21 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 2021-08-11 | 2021-08-18 | 2021-08-25
[5 empty] | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W
Notification | Cathrine Stanhope | 2020-09-23 | 2020-10-01 | 63%
Planning Process | Mellisa Songer | 2020-10-14 | 2020-10-31 | 6%
Initial Meeting | Mellisa Songer | 2020-11-18 | 2020-12-05 | 73%
Fieldwork | Justa Normand | 2020-12-30 | 2021-01-12 | 20%
Communication | Myrta Antonelli | 2021-02-03 | 2021-02-20 | 60%
Draft Audit | Bonita Kimbler | 2021-03-10 | 2021-03-21 | 9%
Management Response | Charlesetta Salcedo | 2021-04-14 | 2021-05-11 | 81%
Exit Meeting | Velia Desanti | 2021-05-19 | 2021-06-13 | 73%
Distribution of Audit Report | Warren Hackenberg | 2021-06-23 | 2021-07-11 | 36%
Feedback | Kasi Burstein | 2021-08-04 | 2021-08-29 | 79%