## Sheet1
Social Media Plan Gantt Chart
Start Date | 2021-03-01 |  |  |  | 1 W | [6 empty] | 2 W | [6 empty] | 3 W | [6 empty] | 4 W | [6 empty] | 1 W | [6 empty] | 2 W | [6 empty] | 3 W | [6 empty] | 4 W
Activity | Lead | Start Date | End Date | Progress | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 2021-03-08 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-13 | 2021-03-14 | 2021-03-15 | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 2021-03-20 | 2021-03-21 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 2021-03-29 | 2021-03-30 | 2021-03-31 | 2021-04-01 | 2021-04-02 | 2021-04-03 | 2021-04-04 | 2021-04-05 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 2021-04-10 | 2021-04-11 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 2021-04-17 | 2021-04-18 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 2021-04-24 | 2021-04-25
[5 empty] | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S
Research & Analysis | Morris Arnold | 2021-03-01 | 2021-03-14 | 50%
Feedback | Jerry Parsons | 2021-03-15 | 2021-03-21 | 70%
Strategy | Vicky Kim | 2021-03-22 | 2021-04-11 | 50%
Plan Design | Max Elliott | 2021-04-12 | 2021-04-25 | 20%