## Sheet1
Supply Chain Management Gantt Chart
Task | Start Date | End Date | Duration | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 2021-03-08 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-13 | 2021-03-14 | 2021-03-15 | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 2021-03-20 | 2021-03-21 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 2021-03-29 | 2021-03-30 | 2021-03-31
|  |  |  | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W
Agreement of Supply | 2021-03-01 | 2021-03-03 | 3
Order Packing | 2021-03-04 | 2021-03-09 | 8
Document Processing | 2021-03-10 | 2021-03-12 | 3
Vehicle Loading | 2021-03-13 | 2021-03-14 | 2
Transportation | 2021-03-15 | 2021-03-23 | 9
Document Processing | 2021-03-24 | 2021-03-25 | 2
Vehicle Unloading | 2021-03-26 | 2021-03-31 | 6